A implantação da Nova Subestação tem um rígido cronograma de entrega que demanda a necessidade de conclusão das obras de adequação do ambiente em tempo hábil. De modo a garantir que as etapas prioritárias de interesse da APS sejam concluídas dentro do prazo disponível, se fez necessário a criação de marcos no processo para validar e verificar o andamento dentro do cronograma.

Com base no planejamento preliminar efetuado pelo NAT e no cronograma previsto para foram definidos dois marcos com equivalência direta aos itens na planilha de formação de preços na forma apresentada a seguir, sujeitando o não cumprimento às penalidades e multas previstas no contrato em caso de atraso:

- MARCO 1 - Se correlaciona com os itens 2 e 3 da planilha de formação de preços.

  - Execução da INFRAESTRUTURA (Item 1) e da SUPRAESTRUTURA (Item 2) até o 30º dia após emissão da O.S..

- MARCO 2 – Conclusão dos itens restantes da planilha;

  - Conclusão das adequações do restante dos itens relativos ao escopo até o final do 2º mês.

Equivalência financeira dos marcos para fins de descontos na medição:

| MARCO | % do valor Global |
| --- | --- |
| MARCO 1 | 45,0 % |
| MARCO 2 | 55,0 % |